## Scrum sprint
Equipo
Fecha de elaboracion | 2021-09-03
Alias | Miembro del equipo
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Requerimientos | PRIORIDAD | DURACIÓN | Tipo/Nombre | Tabla involucrada
2021-Hu-001 | Como cliente quiero registrar mi peso, altura, fecha de nacimiento, objetivo y porcentaje de grasa(opcional) con la finalidad de recibir mi plan nutricional y plan de entrenamiento | Alta | 10 días
2021-Hu-002 | Como cliente quiero contar con una galería en donde pueda subir mis fotos semanalmente para contar con un historial de mi evolución física | Baja | 2 días

## GANT
[20 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Actividad |  | Requerimiento | Prioridad | Duración | Predecesor | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Diseño de base de datos | Alta | 3 días | - | bar: 17; 20 to 22
2021-Hu-015 | 15 | Como administrador quiero crear cuentas a mis clientes con usuario y contraseña para poder gestionarlas y suspenderlas en caso caduque su membresía | Alta | 2 día | - | bar: 23 to 24
2021-Hu-016 | 16 | Como administrador quiero tener un listado de mis clientes con su nombre, correo, fecha de inscripción, fecha de caducidad de la membresía, etc | Alta | 2 días | - | bar: 23 to 24
2021-Hu-001 | 1 | Como cliente quiero registrar mi peso, altura, fecha de nacimiento y porcentaje de grasa(opcional) con la finalidad de recibir mi plan nutricional y plan de entrenamiento | Alta | 2 días | - | bar: 23 to 24
2021-Hu-017 | 17 | Como administrador quiero poder gestionar los horarios de las clases extra (zumba, training, spinning, etc) | Media | 2 días | - | bar: 27 to 28
2021-Hu-019 | 19 | Como administrador quiero una interfaz donde pueda registrar los articulos deportivos que vendo (proteinas, ropa deportiva, agua, etc.) | Media | 1 día | - | bar: 25 to 27
2021-Hu-026 | 26 | Como administrador quiero gestionar la reserva de horario de mis clientes, para tener un control del aforo máximo permitido de personas en el gimnasio | Media | 3 días | - | bar: 27 to 29
2021-Hu-027 | 27 | Como cliente quiero reservar mi horario de asistencia al gimnasio para cumplir con los estándares y protocolos sanitarios | Media | 1 día | - | bar: 29
2021-Hu-029 | 29 | Como administrador y cliente quiero una interfaz para ingresar a mi cuenta (LOGIN) | Media | 1 día | - | bar: 28
2021-Hu-032 | 32 | Como administrador quiero editar la interfaz de suplementación para manterner informado a mis clientes | Media | 1 día | - | bar: 30
2021-Hu-033 | 33 | Como adminitrador quiero editar la descripcion de los macronutrientes con la finalidad de manterner informado al cliente | Media | 1 día | - | bar: 30
2021-Hu-011 | 11 | Como administrador quiero subir información de los trainers y nutricionistas del gimnasio | Media | 1 día | - | bar: 29
2021-Hu-025 | 25 | Como cliente necesito vizualizar una descripción de los macronutrientes(proteinas, grasas, carbohidratos) con la finalidad de mantenerme informado cuales son los macronutrientes esenciales en una comida. | Media | 3 días | 33 | bar: OCTUBRE 1; OCTUBRE 4 to OCTUBRE 5
2021-Hu-008 | 8 | Como cliente quiero ver y seleccionar diferentes rutinas diarias a realizar | Baja | 4 días | - | bar: OCTUBRE 1; OCTUBRE 4 to OCTUBRE 6
2021-Hu-021 | 21 | Como administrador quiero un espacio donde publicar artículos de salud para mis clientes | Baja | 1 días | - | bar: 30
2021-Hu-031 | 31 | Como administrador quiero editar ofertas de mis promociones. | Baja | 1 día | - | bar: OCTUBRE 6
2021-Hu-034 | 34 | Como administrador quiero crear recetas para que mis clientes visualicen las recetas con la descripcion de su preparacion | Baja | 2 días | - | bar: OCTUBRE 1; OCTUBRE 4
2021-Hu-035 | 35 | Como administrador y cliente quiero una interfaz de mi perfil para tener mi espacio en la aplicación | Baja | 1 día | - | bar: OCTUBRE 7
2021-Hu-036 | 36 | Como administrador quiero una interfaz principal de la aplicación en donde pueda mostrar mi información de contacto, entrenadores, entre otras características de mi negocio | Baja | 1 día | - | bar: OCTUBRE 7
2021-Hu-002 | 2 | Como cliente quiero contar con una galleria en donde pueda subir mis fotos semanalmente para contar con un historial de mi evolución física | Baja | 2 días | - | bar: OCTUBRE 5 to OCTUBRE 6
2021-Hu-014 | 14 | Como cliente quiero ver información de los trainers y nutricionistar para absolver mis dudas e inquietudes que puedan surgir | Baja | 1 día | 11 | bar: OCTUBRE 8
2021-Hu-018 | 18 | Como cliente quiero visualizar el horario de las clases extra que proporciona el gimnasio (spinning, training, baile, zumba, etc) para apuntarme e ir | Baja | 1 día | 17 | bar: OCTUBRE 8
2021-Hu-020 | 20 | Como cliente quiero visualizar los productos que el gimnasio venda para poder comprarlos | Baja | 1 día | 19 | bar: OCTUBRE 7
2021-Hu-022 | 22 | Como cliente quiero ver artículos sobre salud para entender más a fondo el mundo del fitness | Baja | 1 día | 21 | bar: OCTUBRE 11
2021-Hu-030 | 30 | Como cliente quiero ver artículos de entrenamiento para entender más a fondo el mundo del fitness | Baja | 1 día | 21 | bar: OCTUBRE 11
2021-Hu-028 | 28 | Como cliente quiero ver ofertas que ofrece el gimnasio para los clientes | Baja | 1 día | 31 | bar: OCTUBRE 8
2021-Hu-024 | 24 | Como cliente quiero visualizar información referente a la suplementación con la finalidad de mantenerme informado sobre sus beneficios y uso adecuado | Baja | 1 día | 32 | bar: OCTUBRE 12
2021-Hu-023 | 23 | Como cliente quiero visualizar las recetas de comidas con la finalidad de entender como va distribuido un plato con los macronutrientes esenciales y saber como prepararlas | Baja | 1 día | 34 | bar: OCTUBRE 11
2021-Hu-010 | 10 | Como cliente quiero que la aplicación me genere un plan de nutrición para cumplir con mis objetivos | Alta | 6 días | 1 | bar: OCTUBRE 13 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 18 to OCTUBRE 20
2021-Hu-003 | 3 | Como cliente quiero que la aplicación me genere un plan de entrenamiento para cumplir con mis objetivos | Alta | 7 días | 1 | bar: OCTUBRE 12 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 18 to OCTUBRE 20
|  | TAREA: Grabar videos de las rutinas | Alta | 6 días | - | bar: OCTUBRE 12 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 18 to OCTUBRE 19
2021-Hu-006 | 6 | Como cliente quiero que las rutinas asignadas especifique la cantidad de series y repeticiones que tengo que realizar | Alta | 2 días | 3
2021-Hu-012 | 12 | Como cliente quiero subir la foto de las comidas que consumo para registrar que estoy cumpliendo y pueda pasar al siguiente día | Alta | 21 días | 10 | bar: OCTUBRE 21 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 25 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 12; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 18
2021-Hu-004 | 4 | Como cliente quiero descargar el archivo de mi plan de entrenamiento de día | Media | 1 día | 3 | bar: NOVIEMBRE 19
2021-Hu-005 | 5 | Como cliente quiero que se muestre una descripción de cada ejercicio que voy a realizar | Media | 1 días | 3 | bar: NOVIEMBRE 19
2021-Hu-007 | 7 | Como cliente quiero ver un video por ejercicio a realizar para entender la técnica y realizar el ejercicio con seguridad y libre de lesiones | Media | 1 días | 3 | bar: NOVIEMBRE 19
2021-Hu-013 | 13 | Como cliente quiero ver un reporte de calorías de los alimentos que estoy consumiendo para llevar un control en su consumo | Alta | 5 días | 12 | bar: NOVIEMBRE 22 to NOVIEMBRE 26
BRANDON
CARLOS
JHOSBERT
DÍAS DE REVISIÓN
TODOS
Note on I2: Fecha límite para entregar el diagrama de gant ======
Note on L2: ====== ID#AAAAPH6DuUc BRANDON JAMES HUAMAN MALLCCO (2021-09-16 03:30:42) Entregar diagrama de gant en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1nGrUAtIeb2KSEFvCTlQqS8P26p8z9FEq

## Req 1
Descripción
Como cliente quiero registrar mi peso, altura, fecha de nacimiento, objetivo y porcentaje de grasa(opcional) con la finalidad de recibir mi plan nutricional y plan de entrenamiento
Restricciones
1 | En los campos de nombres y apellidos solo se pueden ingresar letras
2 | La información de la sección "Plan de suscripción" solo podrá ser modificada por el administrador
3 | Solo para usuarios de entre 15 a 55 años

## Req 2
Descripción
Como cliente quiero contar con una galería en donde pueda subir mis fotos semanalmente para contar con un historial de mi evolución física
Restricciones
1 | Solo se podran subir imágenes en formato jpg y png
2
Considerar resolucion en las imagenes